ЗАЯВКА

на участие в ежегодном конкурсе проектов (программ) образовательных учреждений на присвоение статуса в инновационной инфраструктуре в сфере муниципальной системы образования Амурского муниципального района

Сведения о Претенденте

Полное наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с Уставом):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края

Наименование номинации (нужное выделить)

- муниципальная опорная площадка;

- муниципальная инновационная площадка;

- муниципальная апробационная площадка;

- педагог-исследователь.

Название конкурсного материала с указанием темы: Формирование и оценка функциональной грамотности современного школьника

Ф.И.О. директора: Ровнова Людмила Викторовна

Ф.И.О. научного руководителя, должность: Сергеева Галина Валерьевна, заместитель директора по УВР

Присваивался ли ранее статус? (МИП, МАП и пр., указать период и тему работы)

| 2014 | Статус «Краевой инновационный комплекс» по проблемам сетевого взаимодействия учреждений высшего и общего образования в формировании профессиональных компетенций будущего педагога. |
| --- | --- |
| 2016 | Статус "Федеральная базовая площадка федеральной стажировочной площадки по направлению "Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых объединений". |
| 2017 | Статус муниципальной апробационной площадки по теме «Использование элементов технологии Ф.Я. Вассермана «БИС» в контексте современного урока». |
| 2018-2019 2019-2020 | Статус инновационной площадки по введению в образовательную деятельность индивидуальной образовательной траектории в рамках ФГОС старшей школы. |

Почтовый (юридический и фактический) адрес педагога или образовательного учреждения:

пр. Октябрьский, 2а, г. Амурск, Хабаровский край, 682640.

Контактные телефоны: (42142) 99986

Факс: -

E-mail: mbousosh6.amursk.79@mail.ru

http: http://shcola6amursk.ucoz.ru/

Директор                                                                                                             Л.В. Ровнова

Дата подачи заявки: 30.05.2022

Описание инновационного проекта

- Тема проекта: «Формирование функциональной грамотности у обучающихся в условиях общеобразовательной школы»

2.  Период реализации проекта 2022-2024 год.

3. Актуальность и проблема, на решение которой направлен проект.

Современное общее образование во всем мире ориентировано на развитие личности обучающегося, достижение им образовательных результатов, необходимых для его социализации, профессионального и личностного самоопределения, готовности к продолжению образования. В указе Президента России от 7 мая 2018 года правительству РФ поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 годы определяет цель государственной политики в сфере образование как достижение качества образования, которое характеризуется: сохранением лидирующих позиций РФ в международном исследовании качества чтения и понимания текстов, а также в международном исследовании качества математического и естественнонаучного образования; повышением позиций РФ в международной программе по оценке образовательных достижений обучающихся.

Анализируя содержание и качество образовательных достижений школьников, ведущие эксперты отмечают необходимость формирования таких образовательных результатов, которые позволят современному выпускнику школы стать успешным в жизни, в профессиональной деятельности. Согласно исследованиям PIRLS, TIMSS, PISA (2015–2016 гг.), у российских обучающихся значительный объем знаний, но они не умеют применять их на практике. По результатам PISA у 90–95% российских школьников в возрасте 15 лет недостаточно хорошо развита способность самостоятельно мыслить и действовать в сложных условиях.

Исходя из этого, приоритетным механизмом повышения качества общего образования становится формирование функциональной грамотности обучающихся: обновление учебных и методических материалов с учетом переориентации системы образования на новые результаты, связанные с «навыками 21 века», и развитием позитивных установок, мотивации обучения и стратегий поведения обучающихся в различных ситуациях, готовности жить в эпоху перемен.

Функциональная грамотность представляет собой интегральное качество личности, которое включает в себя математическую, читательскую, естественно-научную, финансовую грамотность, а также глобальные компетенции и креативные качества личности.

Сегодня остро стоит проблема в том, что на данный момент педагоги испытывают профессиональные затруднения при организации работы по формированию функциональной грамотности, ввиду отсутствия методических рекомендаций по достижению данной цели. А так же ни  содержание учебников, ни их методический аппарат не направлены на формирование функциональной грамотности.

Также, необходимо отметить, что обучению функциональной грамотности в школах не хватает системности, не все учителя готовы работать над этим.

На данный момент не существует определенной методики, направленной на формирование функциональной грамотности.

Учителя уверены, что это отдельный массив знаний, который нужно давать ребенку помимо предметной программы. При этом они, стараясь привить функциональную грамотность школьникам, используют задания для ее оценки — и это большая проблема.

И сегодня как никогда важно «развести» в понимании учителей диагностику и формирование функциональной грамотности.

Комплексное использование различных методов, приемов, средств и форм организации обучения позволит достичь оптимально продуктивного результата. Чтобы достичь высокого уровня результатов, необходимо на каждом уроке, независимо от предмета систематически и целенаправленно организовывать учебную деятельность используя межпредметные связи и метапредметные задачи формирования функциональной грамотности

- Цель и задачи проекта.

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности у обучающихся посредством актуализации межпредметных связей в образовательной деятельности.

Задачи:

1. Выявить профессиональные дефициты педагогов в области формирования функциональной грамотности обучающихся.

2. Разработать Программу методического сопровождения процесса формирования функциональной грамотности обучающихся.

3. Разработать нормативно-правовое и методическое обеспечение деятельности школы по проблеме формирования функциональной грамотности.

4. Апробировать и внедрить эффективные педагогические технологии, приемы работы, направленные на формирование и оценку уровня функциональной грамотности

5. Осуществлять мониторинг компетентности педагогов в области функциональной грамотности.

6. Осуществлять мониторинг уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся.

- Обоснование значимости проекта для развития системы образования:

– инновационная значимость проекта

Правительству РФ поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

В связи с этим, приоритетной целью образования становится формирование функциональной грамотности в системе общего образования (математической, читательской, естественно-научной, финансовой, глобальной компетенции, креативного развития личности).

Однако проблема в том, что педагоги испытывают профессиональные затруднения при организации образовательной деятельности по формированию функциональной грамотности, так как, во-первых, нет никаких чётких указаний, как педагогам обеспечить реализацию этой цели. Во-вторых, ни содержание учебников, ни их методический аппарат в том виде, в котором он есть, не работает на решение задач формирования функциональной грамотности.

Таким образом, налицо противоречие между необходимостью работать над формированием функциональной грамотности и недостаточностью у педагогов необходимых компетенций, а также недостаточностью учебных и методических материалов.

– практическая значимость (реализуемость) проекта (реальность достижения целей и результатов проекта)

Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования системы образования Амурского муниципального района. Все материалы, которые будут разработаны в ходе мониторинга формирования функциональной грамотности, после доработки по результатам апробации будут открыты для использования в образовательной деятельности школ Амурского муниципального района.

Практическая значимость проекта заключается в:

1. Создании банка оценочных материалов для выявления уровня владения функциональной грамотностью (по всем видам: читательская, финансовая, естественно-научная, математическая);

2. Создании базы управленческих и педагогических практик развития функциональной грамотности школьников 5-9 классов, включающих практики взаимодействия с социальными партнерами.

3. Определении результатов освоения обучающимися базовых навыков и умений владения функциональной грамотностью.

4. Создании банка заданий в том числе межпредметных, разрабатываемых педагогами и внедряемых в образовательную деятельность и банка задач и заданий по оценке образовательных достижений учащихся.

5. Подготовке методических рекомендаций по развитию функциональной грамотности учеников 5-9 классов для внесения изменений в ООП ООО, рабочие программы.

6. Разработке механизма управления развитием функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов.

– корреляция проекта с целями и стратегическими задачами, предусмотренными федеральными, региональными и муниципальными проектами в сфере образования

Реализация проекта предполагает создание условий и возможностей для педагогов и обучающихся в вопросах формирования функциональной грамотности и направлена на достижение одной из ключевых целей национального проекта «Образование» - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Проект направлен на достижение стратегической задачи федерального проекта «Современная школа» - обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях отвечающим современным требованиям, …, а также обеспечение возможности профессионального развития педагогических работников.

Цель и задачи проекта коррелируют с главной целью ФГОС ООО и СОО (утверждены Приказами Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010; № 413 от 17.05.2012 (с изменениями и дополнениями) - создание условий, позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования – повышение качества образования, достижение новых образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и государства.

- Программа реализации проекта:

| № п/п | Перечень мероприятий | Содержание мероприятия, методы деятельности | Сроки реализации | Прогнозируемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап: Подготовительный этап (июнь-сентябрь 2022 г.) |  |  |  |  |
| Задача этапа: Выявить профессиональные дефициты педагогов в области формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 1. | Провести оценку уровня профессиональной деятельности педагогов в области функциональной грамотности. | 1. Тестирование по методике профессиональной компетентности педагога (Тихомирова О.В. Методика оценивания профессиональной компетентности педагога общего образования) - Анализ результатов тестирования | Август – сентябрь 2022 | - Выявлены профессиональные дефициты, связанные с теоретической и методической подготовкой учителей - Сформирована методическая команда (рабочая группа) по организации информационно-методической поддержки педагогов и оцениванию уровня функциональной грамотности обучающихся |
| Задача этапа: Разработать Программу методического сопровождения процесса формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 2. | Провести работу по разработке Программы методического сопровождения процесса формирования функциональной грамотности обучающихся | - Определение направлений работы с педагогами в рамках формирования функциональной грамотности обучающихся - Проведение инструктивных совещаний с педагогами - Формирование заявки на курсы ПК | Сентябрь 2022 | - Разработана Программа методического сопровождения педагогов. - Внесены в планы работы школы и ШМО мероприятия для педагогов |
| Задача этапа: Разработать нормативно-правовое и методическое обеспечение деятельности школы по проблеме формирования функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 3. | Создать организационные, методические, нормативно-правовые условия для реализации проекта | Распределение обязанностей. Формирование методической команды проекта. Разработка и утверждение локальных актов школы, регламентирующих реализацию проекта. | Июнь - август | Приказ о создании методической команды. Локальные акты: Положение о порядке формирования функциональной грамотности обучающихся; План мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся и т.д. |
| 2 этап: Организационно-деятельностный (октябрь 2022 – март 2024) |  |  |  |  |
| Задача этапа: Апробировать и внедрить эффективные педагогические технологии, приемы работы, направленные на формирование и оценку уровня функциональной грамотности. |  |  |  |  |
| 1. | Апробирование и внедрение эффективных педагогических технологий, приемов работы, использование банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности | - Повышение профессиональной компетенции через организацию школьных практикумов для педагогов, участие в курсах ПК, вебинарах и т.д - Заседания ШМО по вопросам внедрения практик и открытых заданий - Трансляция успешного опыта педагогов (открытые уроки, мастер-классы, публикации и т.д) - Организация и проведение школьных декад по направлениям функциональной грамотности - Проведение круглого стола с презентацией практик | В течение реализации проекта | - Сформирована школьная база методических рекомендаций, ориентированных на формирование функциональной грамотности - Проводятся заседания ШМО по вопросам внедрения в образовательную деятельность эффективных педагогических практик - Апробация открытых заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся (институт Стратегии развития образования РАН) - Сформирован банк практик: деятельностных технологий и методов развития функциональной грамотности - Разработка методических рекомендаций по организации уроков, направленных на формирование функциональной грамотности - Внедряются эффективные педагогические технологии, приемы работы |
| 3 этап: Диагностический (май 2023, апрель – июнь 2024) |  |  |  |  |
| Задача этапа: Осуществлять мониторинг компетентности педагогов в области функциональной грамотности. |  |  |  |  |
| 1 | Промежуточная оценка уровня сформированности профессиональной компетенции по формированию функциональной грамотности | - Тестирование по методике профессиональной компетентности педагога (Тихомирова О.В. Методика оценивания профессиональной компетентности педагога общего образования) 2. Анализ результатов тестирования | Май 2023 | - Аналитические материалы - Корректировка Программы методического сопровождения на 2023-2024 уч.год |
| 2. | Итоговая оценка уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся | - Тестирование по методике профессиональной компетентности педагога (Тихомирова О.В. Методика оценивания профессиональной компетентности педагога общего образования) 2. Анализ результатов тестирования | Апрель 2024 | - Аналитические материалы - Подготовка методических рекомендаций по развитию функциональной грамотности для внесения изменений в ООП ООО, рабочие программы |
| Задача этапа: Осуществлять мониторинг уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся. |  |  |  |  |
| 1. | Оценка уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся | Проведение промежуточных проверочных работ для обучающихся | Май 2023 | - Аналитические материалы по результатам оценки - Корректировка рабочих программ педагогов |
| 2. | Оценка уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся | Проведение итоговых проверочных работ для обучающихся | Апрель 2024 | - Аналитические материалы по результатам оценки - Результаты ГИА - Подготовка методических рекомендаций по развитию функциональной грамотности для внесения изменений в ООП ООО, рабочие программы |

- Кадровое обеспечение реализации проекта:

| № п/п | ФИО специалиста | Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии) | Функции специалиста в рамках реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ровнова Л.В. | МБОУ СОШ № 6 г. Амурска, директор | Руководитель |
| 2. | Сергеева Г.В. | МБОУ СОШ № 6 г. Амурска, зам. директора | Координатор |
| 3. | Коркин П.М. | МБОУ СОШ № 6 г. Амурска, зам. директора | Исполнитель |
|  | Сирош Н.С. | МБОУ СОШ № 6 г. Амурска, зам. директора | Исполнитель |
|  | Педагоги - предметники | МБОУ СОШ № 6 г. Амурска | Исполнители |

- Возможные риски при реализации проекта и предложения организации-соискателя по способам их преодоления:

| Потенциальные риски | Варианты их преодоления |
| --- | --- |
| Низкая мотивация на участие в мероприятиях проекта. | Моральное и материальное стимулирование |
| Большой объем теоретического материала для изучения, апробации и внедрения в образовательную деятельность | Методическое сопровождение педагогов на уровне школы на семинарах-практикумах. Привлечение социальных партнеров («Сбербанк» и т.д.) Повышение квалификации на курсах ПК. |
| Психологическая неготовность педагогов перестроить процесс обучения | Четкое планирование системы учительского роста и психологической готовности через взаимообучение и обмен опытом |

- Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта. (при наличии)

– Краткосрочная Программа дополнительного образования «Дружу с финансами».

- Предложения по распространению и внедрению результатов проекта

- Проведение круглого стола с презентацией практик по формированию функциональной грамотности обучающихся.

- Публикации из опыта работы педагогов по развитию функциональной грамотности.

- Сборник  дидактических материалов «Банк заданий по формированию функциональной грамотности».

- Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения.

Устойчивость результатов проекта может быть обоснована за счет полученных эффектов:

- становление устойчивой мотивации и активной профессиональной позиции к инновационной деятельности;

- опыт участия в данных мероприятиях позволит постоянно повышать свое профессиональное мастерство педагогам;

- накопленный за время реализации проекта опыт позволит повысит качество образования обучающихся.

- Ссылки на иные материалы, презентующие проект организации-соискателя (видеоролик, презентации, публикации и др.) при их наличии. -